## приложение
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта),
утвержденной на 2016-2020 годы
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
Утверждена приказом № 242-ОД от 18.09.2015 года, скорректирована приказом № 133-ОД от 13.11.2017 года ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Карагандинской области
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) |  | собственные средства |  |  |  | заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Проект инвестиционной программы на 2017 год
1 | Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | шт | 62 | 62 | 9606.723 | 4103.61 | 9606.723 | 4103.61 | -5503.113 | экономия по итогам проведения процедур государственных закупок и заключения договоров | - |  |  |  | 0
2 | ПСД на реконструкцию насосной станции ЦТП "Восток-3" | работа | 1 |  | 5735.908 |  | 5735.908 |  | -5735.908 | мероприятия на стадии реализации | - |  |  |  | 0
3 | Реконструкция насосной станции "Штурманская" | работа | 1 |  | 54252.592 |  | 54252.592 |  | -54252.592 | мероприятия на стадии реализации | - |  |  |  | 0
4 | ПСД на реконструкцию насосной станции МКРН Степной-4 | работа | 1 |  | 5224.016 |  | 5224.016 |  | -5224.016 | мероприятия на стадии реализации | - |  |  |  | 0
5 | ПСД на реконструкцию тепловых сетей от насосных №113,117 | работа | 1 |  | 13921.202 |  | 13921.202 |  | -13921.202 | мероприятия на стадии реализации | - |  |  |  | 0
6 | ПСД на модернизацию комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | работа | 1 |  | 1566.786 |  | 1566.786 |  | -1566.786 | мероприятия на стадии реализации | - |  |  |  | 0
| Всего на 2017 год |  |  |  | 90307.227 | 4103.61 | 90307.227 | 4103.61 | -86203.617
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Балкишев С. Т.

## продолжение
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
№ п/п | Показатели эффективности, надежности и качества | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1 | Снижение потерь тепловой энергии, тыс.Гкал | 6 | 12.5 | - | - | в настоящее время идет работа по выполнению утвержденных мероприятий, эфффект от их реализации будет виден в 2018 году
2 | Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВтч | - | 59 | - | -
3 | Снижение износа основных средств, % |  | 0.8 | - | -
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Балкишев С. Т.