## приложение
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2016-2020 годы
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
Утверждена корректировка утвержденной инвестиционной программы приказом № 133-ОД от 13.11.2017 г . ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Карагандинской области
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) |  | собственные средства |  |  |  | заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Проект инвестиционной программы на 2018 год
1 | ПСД на реконструкцию насосной станции Мкрн Степной-1 и подводящих тепловых сетей | работа | 1 |  | 6158.129 |  | 6158.129 |  | -6158.129 | Мероприятия находятся на стадии проведения процедур государственных закупок | - |  |  |  | 0
2 | Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 | работа | 1 |  | 71921.083 |  | 71921.083 |  | -71921.083 |  | - |  |  |  | 0
3 | Реконструкция насосной станции ЦТП "Восток-3" | работа | 1 |  | 143565.411 |  | 143565.411 |  | -143565.411 |  | - |  |  |  | 0
4 | ПСД на реконструкцию насосной станции №117 | работа | 1 |  | 5394.294 |  | 5394.294 |  | -5394.294 |  | - |  |  |  | 0
5 | ПСД на реконструкцию насосной станции МРКН 29 | работа | 1 |  | 5791.548 |  | 5791.548 |  | -5791.548 |  | - |  |  |  | 0
6 | ПСД на реконструкцию насосной станции №27 | работа | 1 |  | 5705.717 |  | 5705.717 |  | -5705.717 |  | - |  |  |  | 0
7 | Реконструкция насосной станции МКРН Степной-4 | шт | 49 |  | 47395.256 |  | 47395.256 |  | -47395.256 |  | - |  |  |  | 0
8 | Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. |  |  |  | 6235.863 |  | 6235.863 |  | -6235.863 |  | - |  |  |  | 0
| Всего на 2018 год |  |  |  | 292167.301 |  | 292167.301 |  | -292167.301
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Балкишев С. Т.

## продолжение
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
№ п/п | Показатели эффективности, надежности и качества | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1 | Снижение потерь тепловой энергии, тыс.Гкал | - | 12.5 | - | -
2 | Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВтч | - | - | - | -
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Балкишев С. Т.
Примечание: Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2018год находятся на стадии проведения процедур государственных закупок. Показатели снижения потребления электроэнергии будут достигнуты после реализации мероприятий по реконструкции насосных станций.