## приложение
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2016-2020 годы
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) |  | собственные средства |  |  |  | % отклонения | заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Проект инвестиционной программы на 2018 год с учетом корректировки***
1 | Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 | м | 785.5 | 785.5 | 132442.21 | 132442.21 | 132442.21 | 132442.21 | 0 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
2 | Реконструкция насосной станции ЦТП "Восток-3" | работа | 1 | 1 | 6921.57 | 6921.57 | 6921.57 | 6921.57 | 0 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
3 | ПСД на реконструкцию насосной станции №117* | работа | 1 | 1 | 5394.29 | 0 | 5394.29 | 0 | -5394.29 | Выполнение мероприятий на стадии завершения работ | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
4 | ПСД на реконструкцию насосной станции МРКН 29* | работа | 1 | 1 | 5791.55 | 0 | 5791.55 | 0 | -5791.55 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
5 | ПСД на реконструкцию насосной станции №27* | работа | 1 | 1 | 5705.72 | 0 | 5705.72 | 0 | -5705.72 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
6 | ПСД на реконструкцию насосной станции Мкрн Степной-1 и подводящих тепловых сетей* | работа | 1 | 1 | 6158.13 | 0 | 6158.13 | 0 | -6158.13 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
7 | Реконструкция насосной станции МКРН Степной-4 | работа | 1 | 1 | 5906.15 | 5906.15 | 5906.15 | 5906.15 | 0 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
8 | Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | шт | 37 | 37 | 7121.61 | 7121.51 | 7121.61 | 7121.51 | 0 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
9 | Навесная установка УНН 100/16 | шт | 3 | 3 | 2571.43 | 2571.43 | 2571.43 | 2571.43 | 0 |  | 0 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
10 | Автокран г/п 16 тонн* | шт | 2 | 2 | 64687.5 |  | 64687.5 | 0 | -64687.5 | Выполнение мероприятий на стадии поставки спецтехники и завершения работ | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
11 | Ассенизационно-вакуумный автомобиль КО-505А* | шт | 1 | 1 | 21586.61 |  | 21586.61 | 0 | -21586.61 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
12 | Трактор 4х4 универсальный* | шт | 2 | 2 | 15857.14 |  | 15857.14 | 0 | -15857.14 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
13 | Капитальный ремонт экскаваторов ЕК-18-26* | шт | 3 | 3 | 9244 |  | 9244 | 0 | -9244 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
14 | Капитальный ремонт автокрана КС-4361А* | шт | 1 | 1 | 2779.39 |  | 2779.39 | 0 | -2779.39 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
| Всего на 2018 год |  |  |  | 292167.3 | 154962.87 | 292167.3 | 154962.87 | -137204.33
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
***Корректировка инвестиционной программы на 2018 год находится на согласовании в ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Карагандинской области.
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Ибрагимов А.С.

## продолжение
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
№ п/п | Показатели эффективности, надежности и качества | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1 | Снижение потерь тепловой энергии, тыс.Гкал | - | 12.5 | - | -
2 | Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВтч | - | - | - | -
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Ибрагимов А.С.
Примечание: Показатели снижения потерь тепловой энергии от выполнения мероприятий по реконструкции насосных станций будут достигнуты при прохождении текущего и последующих отопительных сезонов .