## приложение
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
на 2019 год
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
утвержденной совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области от 18.09.2015 г. № 242-ОД, скорректирована совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области от 13.11.2017 г. № 133-ОД
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) |  | собственные средства |  |  |  | % отклонения | заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2019 год | факт за 1 квартал | план на 2019 год | факт за 1 квартал | план на 2018 год | факт за 1 квартал | отклонение | причины отклонения |  | план на 2018 год | факт за 1 квартал | отклонение | причины отклонения | план на 2018 год | факт за 1 квартал | план на 2018 год | факт за 1 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Проект инвестиционной программы на 2019 год
1 | Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 | м | 1361.5 | 0 | 76955.559 | 0 | 76955.559 | 0 | -76955.559 | Работы по реконструкции будут начаты после окончания отопительного сезона | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
2 | Реконструкция насосной станции № 117 | работа | 1 | 0 | 46247.152 | 0 | 46247.152 | 0 | -46247.152 | Проводятся тендерные процедуры государственных закупок | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
3 | Реконструкция насосной станции МКРН Степной-1 | работа | 1 | 0 | 70022.136 | 0 | 70022.136 | 0 | -70022.136 |  | -100 | - | - | - |  | - | 0 | - | 0
| Всего на 2018 год |  |  |  | 193224.847 | 0 | 193224.847 | 0 | -193224.847
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
Все указанные мероприятия инвестиционной программы утверждены сроком исполнения на год, т.е. до 31 декабря 2019 года
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Ибрагимов А.С.

## продолжение
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
№ п/п | Показатели эффективности, надежности и качества | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего квартала | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1 | Снижение потерь тепловой энергии, тыс.Гкал | 6.3 | 12.5 | - | -
2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов) % | 68.4% | 66.8% | 68.4% | -
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  |  | Ибрагимов А.С.
Примечание: Показатели снижения потерь тепловой энергии от выполнения мероприятий будут достигнуты при прохождении текущего и последующих отопительных сезонов .