## приложение
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2019 год
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 133-ОД от 13.11.2017 г .
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) |  | собственные средства |  |  |  | заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2019 год | факт за 5 месяцев 2019 года | план на 2019 год | факт за 5 месяцев 2019 года | план на 2019 год | факт за 5 месяцев 2019 года | отклонение | причины отклонения | план на 2019 год | факт за 5 месяцев 2019 года | отклонение | причины отклонения | план на 2019 год | факт за 5 месяцев 2019 года | план на 2019 год | факт за 5 месяцев 2019 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Проект инвестиционной программы на 2019 год
1 | Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 | м | 1361.5 | 104 | 76955.559 | 58490.2179 | 76955.559 | 58490.2179 | -18465.3411 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. В настоящее время ведутся работы по реконструкции тепловых сетей от насосных № 113, 117 и реконструкции насосной станции мкрн. "Степной-1" (работы начались после окончания отопительного сезона). Проводятся тендерные процедуры по реконструкции насосной станции № 117. | - | - |  |  | 0 | - | - | -
2 | Реконструкция насосной станции № 117 | работа | 1 | 0 | 46247.152 | 0 | 46247.152 | 0 | -46247.152 |  | - | - |  |  | 0 | - | - | -
3 | Реконструкция насосной станции мкрн. "Степной-1" и подводящих тепловых сетей | работа | 1 | 1 | 70022.136 | 13943.4116 | 70022.136 | 13943.4116 | -56078.7244 |  | - | - |  |  | 0 | - | - | -
| Всего на 2019 год |  |  |  | 193224.847 | 72433.6295 | 193224.847 | 72433.6295 | -120791.2175
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" ______________________________ Ибрагимов А.С.
29.05.2019 г.

## продолжение
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
№ п/п | Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 69% | 68% | 69% | - | -
2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 25.1% | 25% | 25% | 100% | -
3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 157 | 1465 | 97 | - | -
| Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" |  |  |  | Балкишев С.Т.
Генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" ______________________________ Ибрагимов А.С.
29.05.2019 г.
Примечание: Мероприятия по исполнению инвестиционной программы на 2019 год находятся на стадии реализации. Показатели эффективности, надежности и качества будут достигнуты после завершения реализации мероприятий.