## ИП и Н-жол
Статья в бюджете | Наименование | Ед.изм | Заключены договора на поставку
|  |  | кол-во | цена с НДС |  | цена без НДС | сумма | Поставщик | Номер договора, дата
сумма НДС
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду20 | шт | 4 | 44097.54 | 4724.7364 | 39372.8036 | 157491.2143 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-1-443 2016-08-04
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду32 | шт | 1 | 74817.12 | 8016.12 | 66801 | 66801 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-1-444 2016-08-04
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду40 | шт | 3 | 60002.88 | 6428.88 | 53574 | 160722 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-1-445 2016-08-04
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду50 | шт | 3 | 60505.98 | 6482.7836 | 54023.1964 | 162069.5893 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-1-446 2016-08-04
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду65 | шт | 6 | 80935.68 | 8671.68 | 72264 | 433584 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-1-447 2016-08-04
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду80 | шт | 6 | 118720 | 12720 | 106000 | 636000 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-1-448 2016-08-04
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду100 | шт | 10 | 104940.28 | 11243.6014 | 93696.6786 | 936966.7857 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-1-449 2016-08-04
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду125 | шт | 6 | 164192 | 17592 | 146600 | 879600 | ТОО ГК "ЛД-КАЗАХСТАН" | №08-4-2-413 2016-07-28
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду150 | шт | 4 | 709284.4 | 75994.7571 | 633289.6429 | 2533158.5714 | For Sign Trade | №08-4-1-289 от 17.06.2016г
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду200 | шт | 1 | 1462648.89 | 156712.3811 | 1305936.5089 | 1305936.5089 | For Sign Trade | №08-4-1-289 от 17.06.2016г
Инвестиционная программа | Кран шаровый балансировочный Ду300 | шт | 2 | 3986207.69 | 427093.6811 | 3559114.0089 | 7118228.0179 | For Sign Trade | №08-4-1-287 от 17.06.2016г

## приложение
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2016 год
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименования регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт
[8 empty] | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные средства | бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | амортизация | прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение тепловой энергии. Город Караганда | ПСД на реконструкцию насосной станции ЦТП "Восток-3" | Гкал | 2294317 | 2256928 | 2016 год |  | 5735.908 | 0 | -5735.908
2 |  | Реконструкция насосной станции "Штурманская" | [5 empty] | 54252.592 | 0 | -54252.592 | затянувшиеся сроки прохождения гос.экспертизы (экспертиза была готова только в июле) проекта привели к невозожности выполнения работ по реконтсрукции до начала отопительного сезона
3 |  | ПСД на реконструкцию насосной станции МКРН Степной-4 | [5 empty] | 5224.016 | 0 | -5224.016
4 |  | ПСД на реконструкцию тепловых сетей от насосных №113,117 | [5 empty] | 13921.202 | 0 | -13921.202
5 |  | Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | [5 empty] | 20543.304 | 10957.3231 | -9585.9809 | несоответствие части закупленных кранов необходимым тех.характеристикам привело к снижению суммы работ | 10957.3231 | [11 empty] | Эффект в виде снижения износа основных фондов и снижения потерь будет виден только начиная с 2017 года (также было запланировано и в утвержд . инвест. программе)
6 |  | ПСД на модернизацию комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | [5 empty] | 1566.786 | 0 | -1566.786
|  | Итого | [5 empty] | 101243.808 | 10957.3231 | -90286.4849 |  | 10957.3231
[5 empty] | И.о.генерального директора ТОО "Теплотранзит Караганда" | [6 empty] | Викторов С. Н.