## приложение 3
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2017 год
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименования регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт
[8 empty] | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные средства | бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | амортизация | прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение тепловой энергии. Город Караганда | Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | Гкал | 2267431 | 2368080 | 2017 год |  | 9606.723 | 4103.61 | -5503.113 | Экономия по итогам проведения процедур государственных закупок и заключения договоров | 4103.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Эффект от снижения износа ОФ и снижения потерь будет виден с 2018 года
2 |  | ПСД на реконструкцию насосной станции ЦТП "Восток-3" | [5 empty] | 5735.908 | 0 | -5735.908 | Неисполнение договорных обязательств поставщика ТОО "КурылысПроект", документы в суде | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | Реконструкция насосной станции "Штурманская" | [5 empty] | 54252.592 | 0 | -54252.592 | Отсутствие потенциальных участников в процедуре госзакупок | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | ПСД на реконструкцию насосной станции МКРН Степной-4 | [5 empty] | 5224.016 | 0 | -5224.016 | Недобросовестный поставщик ТОО "КурылысПроект", документы в суде | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | ПСД на реконструкцию тепловых сетей от насосных №113,117 | [5 empty] | 13921.202 | 9000 | -4921.202 | Экономия по итогам проведения процедур государственных закупок и заключения договоров | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | ПСД на модернизацию комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | [5 empty] | 1566.786 | 0 | -1566.786 | Отсутствие потенциальных участников в процедуре госзакупок | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого | [5 empty] | 90307.227 | 13103.61 | -77203.617 |  | 13103.61