## приложение 3
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
за 2018 год
ТОО "Теплотранзит Караганда"
(наименование субъекта)
передача и распределение тепловой энергии
(вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименования регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт
[7 empty] | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные средства | бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[11 empty] | амортизация | прибыль
[15 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии. город Караганда | ПСД на реконструкцию насосной станции Мкрн Степной-1 и подводящих тепловых сетей | работа | 1 | 1 | 2018 год | 6158.129 | 3167.835 | -2990.294 | экономия по результатам тендерных процедур | 3167.835 |  |  |  | 45% | 51% | [7 empty] | Повышение качества оказываемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии, снижение нормативных потерь тепловой энергии на 0,1%, снижение износа сетей и оборудования, снижение аварийности на 10 шт, модернизация оборудования насосных станций, обновление спецтехники, снижение затрат на приобретение запасных частей
2 |  | Реконструкция тепловых сетей от насосных №113,117 | м | 785.5 | 831 | 2018 год | 132442.21 | 132720.037 | 277.827 | по факту выполненных работ подрядчиком | 132720.037 | [5 empty] | 70% | 40.1% | 25.1% | 25.1% | 16 | 6
3 |  | Реконструкция насосной станции ЦТП "Восток-3" | работа | 1 | 1 | 2018 год | 6921.567 | 6921.57 | 0.003 |  | 6921.57 | [5 empty] | 68% | 35%
4 |  | ПСД на реконструкцию насосной станции №117 | работа | 1 | 1 | 2018 год | 5394.294 | 2767.835 | -2626.459 | экономия по результатам тендерных процедур | 2767.835
5 |  | ПСД на реконструкцию насосной станции МРКН 29 | работа | 1 | 1 | 2018 год | 5791.548 | 2867.835 | -2923.713 | экономия по результатам тендерных процедур | 2867.835
6 |  | ПСД на реконструкцию насосной станции №27 | работа | 1 | 1 | 2018 год | 5705.717 | 2817.835 | -2887.882 | экономия по результатам тендерных процедур | 2817.835
7 |  | Реконструкция насосной станции МКРН Степной-4 | работа | 1 | 1 | 2018 год | 5906.152 | 5906.151 | -0.001 |  | 5906.151 | [5 empty] | 70% | 35%
8 |  | Модернизация комплекса тепловых сетей с установкой клапанов балансировочных кранов. | шт | 37 | 37 | 2018 год | 7121.612 | 7121.505 | -0.107 |  | 7121.505 | [5 empty] | 65% | 63%
9 |  | Автокран г/п 16 тонн | шт | 2 | 2 | 2018 год | 64687.5 | 70534 | 5846.5 | увеличение рыночной стоимости, по итогам тендерных процедур | 70534
10 |  | Ассенизационно-вакуумный автомобиль КО-505А | шт | 1 | 1 | 2018 год | 21586.607 | 20600 | -986.607 | экономия по результатам тендерных процедур | 20600
11 |  | Трактор 4х4 универсальный | шт | 2 | 2 | 2018 год | 15857.143 | 15800 | -57.143 | экономия по результатам тендерных процедур | 15800
12 |  | Навесная установка УНН 100/16 | шт | 3 | 3 | 2018 год | 2571.429 | 1737.75 | -833.679 | экономия по результатам тендерных процедур | 1737.75
13 |  | Капитальный ремонт экскаваторов ЕК-18-26 | шт | 3 | 3 | 2018 год | 9244 | 11058 | 1814 | увеличение стоимости услуг, по итогам тендерных процедур | 11058 | [5 empty] | 45% | 38%
14 |  | Капитальный ремонт автокрана КС-4361А | шт | 1 | 1 | 2018 год | 2779.393 | 3340 | 560.607 | увеличение стоимости услуг, по итогам тендерных процедур | 3340 | [5 empty] | 50% | 43%
Дополнительное мероприятие за счет экономии
15 |  | Трансформатор силовой в комплекте с аппаратурой тепловой защиты | шт |  | 1 | 2018 год |  | 5757.07 | 5757.07 | за счет экономии по мероприятиям | 5757.07
|  | Итого |  |  |  |  | 292167.301 | 293117.423 | 950.122 |  | 293117.423